**ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 2016-2017 წლის სამოქმედო გეგმა**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **დაგეგმილი ღონისძიება** | **ვადები** |
| 1 | შეხვედრები ფაკულტეტების ადმინისტრაციასთან მიმართულებების მიხედვით საკანონმდებლო თუ კანონქვემდებარე ნორმატიულ დოკუმენტებში არსებული სიახლეების გაცნობა | 2016 წლის თებერვალი- მარტი |
| 2 | შეხვედრები ფაკულტეტების ადმინისტრაციასთან მიმართულებების მიხედვით საგანმანათლებლო პროგრამების დახვეწის საკითხთან დაკავშირებით, სამოქმედო გეგმის გაცნობა | 2016 წლის თებერვალი- მარტი |
| 3 | შიდა შეფასების ახალი კითხვარების (პედაგოგები, დამსაქმებლები, კურსდამთავრებულები) შემუშავება-სრულყოფა-დამტკიცება | 2016 წლის თებერვალი-მარტი |
| 4 | შეხვედრები თსუ დეპარტამენტებთან და ადმინისტრაციიის წარმომადგენლებთან ავტორიზაციის ახალი სტანდარტების მონიტორინგისა და დახვეწის საკითხებთან დაკავშირებით | 2016 წლის მარტი |
| 5 | შეხვედრები საპროფესოროების წარმომადგენლებთან შესაბამისი მიმართულებით საგანმანათლებლო პროგრამების დახვეწის საკითხთან დაკავშირებით, გამოკითხვების ჩატარება | 2016 წლის მარტი-მაისი |
| 6 | შეხვედრები სტუდენტებთან ფაკულტეტების და მიმართულებების მიხედვით საგანმანათლებლო პროგრამების დახვეწის საკითხთან დაკავშირებით, გამოკითხვების ჩატარება | 2016 წლის მარტი-მაისი |
| 7 | შეხვედრები კურსდამთავრებულებთან ფაკულტეტების და მიმართულებების მიხედვით საგანმანატლებლო პროგრამების დახვეწის საკითხთან დაკავშირებით, გამოკითხვების ჩატარება | 2016 წლის მაისი-ივნისი |
| 8 | შეხვედრები დამსაქმებლებთან ფაკულტეტების და მიმართულებების მიხედვით საგანმანათლებლო პროგრამების დახვეწის საკითხთან დაკავშირებით, გამოკითხვების ჩატარება | 2016 წლის მაისი-ივნისი |
| 9 | გამოკითხვების შედეგების ანალიზისა და შესაბამისი რეკომენდაციების წარდგენა ფაკულტეტების ადმინისტრაციისათვის | 2016 წლის მაისი-ივნისი |
| 10 | შესაბამისი მიმართულებებით საგანმანათლებლო პროგრამებში ცვლილებების პროექტების შემუშავება და ფაკულტეტების საბჭოსათვის წარდგენა, მათი შემდგომში დამტკიცების პროცედურების დაწყების მიზნით | 2016 წლის ივლისი-ოქტომბერი |
| 11 | სასწავლო კურსების სილაბუსების შემოწმება და სასწავლო პროცესის შეუფერხებლად დაწყების ხელშეწყობა | 2016 წლის ივლისი - 2017 წლის თებერვალი |
| 12 | მობილობის პროცესში გადმოსული სტუდენტების, გაცვლითი სტუდენტბის, ასევე თსუ-სა და სხვა უსდ საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში მოპოვებული კრედიტების აღიარების პროცედურები | 2016 წლის აგვისტო-სექტემბერი |
| 13 | თსუ ავტორიზაციისა და საგანმანათლებლო პროგრამების თვითშეფასების კითხვარების მონიტორინგი/შევსება | 2016 წლის აპრილი-ივნისი |
| 14 | ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის აკადემიურ საფეხურებზე აბიტურიენტთა კონტინგენტის ანკეტა-კითხვარების მომზადება და დამტკიცება | 2016 წლის ნოემბერი (15 დეკემბრამდე) - 2017 წლის იანვარი (10 თებერვლამდე) |
| 15 | თსუ ვებ გვერდზე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან არსებული ნორმატიული ინფორმაციის განახლება | პერმანენტულ რეჟიმში |
| 16 | მიმდინარე საკითხები | პერმანენტულ რეჟიმში |